惠州市科技计划项目管理办法

（二次征求意见稿）

- 第一条 为进一步加强和规范市科技计划项目的管理，根据国家、省有关规定，结合本市工作实际，制定本办法。

- 第二条 本办法所称“市科技计划项目”是指由惠州市科学技术局（以下简称“市科技局”）组织实施，并通过财政科技经费支持或科技政策扶持引导的科技研发及相关活动。

- 第三条 市科技计划项目管理各方职责。

- 市科技局是市级科技计划项目的管理部门。负责制定管理制度；编制年度计划、指南；组织申报评审立项；签订任务书；开展监督检查、验收、绩效评价和科研诚信管理。

- 项目管理专业机构是指受市科技局委托开展市科技计划项目管理的第三方机构。履行委托协议约定相关职责。

- 项目主管部门是指具有科技计划项目推荐权的市直部门、各县（区）科技主管部门和其他有关单位。协助市科技局开展项目管理，对相关材料进行形式审查。

- 项目承担（申报）单位是科技计划项目管理和实施的责任主体。负责建立健全科研、财务、诚信等内部管理制度，对申报材料的真实性、完整性、有效性和合法性，以及项目实施、经费使用负责。

- 项目负责人是科技计划项目的直接责任人。负责项目具体实施，恪守科研诚信，及时报告重大事项，按要求申请配合验收。

- 第四条 科技计划项目实行分类管理。

- （一）按财政资金资助额度，分为重大项目、重点项目、一般项目和自筹经费类项目。财政资金资助200万元（含）以上的项目为重大项目，资助200万元（不含）至50万元（含）为重点项目，资助50万元（不含）以下为一般项目；自筹经费类项目是指实施经费由项目承担单位自行筹措的项目。

- （二）按财政资金支持方式，分为事前资助、事后奖补及补改投三类。

- （三）按项目遴选方式，分为竞争择优、合规审核和定向组织项目。竞争择优是指通过组织评审论证申报单位提交的申报材料，择优给予立项和支持；合规审核是指通过审查申报单位提交的申报材料，对符合规定条件的给予立项或事后奖补支持；定向组织是指落实上级机关决策部署以及根据科技创新特定需要,定向组织实施和给予资助。

- 第五条 项目申报应当符合以下基本条件。

- 申报单位应当是在惠州市登记注册并具有法人资格的单位和社会组织，或驻惠国家、省属企事业单位；

（二）项目负责人应当是牵头申报单位的在职人员，并具有完成项目所需的专业技术能力和组织管理协调能力；

（三）申报单位和项目负责人在申报项目时无尚在惩戒期的科研失信行为和相关社会领域严重失信记录；

（四）申报单位和项目负责人无逾期未验收市级及以上科技计划项目，项目负责人在研的市级及以上科技计划项目不得超过2项；

（五）相关专项管理办法或申报指南要求具备的其他条件。

- 第六条 项目立项评审可采取材料评审、会议评审、现场考察等形式，评审结果作为项目立项的主要参考依据。一般项目采用材料评审方式；重点、重大项目须进行会议评审，视情况组织现场考察。

第七条 项目管理评审实行专家组负责制，专家组由相关技术、财务专家组成，专家组组长由技术专家担任，组员至少包含1名财务专家。原则上按照随机、回避、轮换、保密等原则在科技咨询专家库抽取，每位专家现场签署承诺书，如专家抽取难以满足评审需要或项目涉及保密要求等特殊情况，经业务分管领导批准可采取定向邀请方式。

- 第八条 市科技局综合评审结果、年度预算及其他相关规定提出立项建议，按照行政决策程序进行审议后形成拟立项项目清单，并向社会公示，无异议或经调查异议不成立的项目，由市科技局下达项目计划。

- 第九条 事前资助项目或根据规定须签订任务书的，由市科技局与项目承担单位、项目主管部门签订任务书。事后奖补项目原则上不签订任务书，相关财政资金由项目承担单位统筹用于本单位的科研活动。对于采用补改投支持方式的项目，项目承担单位应在与市科技局或受其委托的投资平台签订“补改投”资金股权投资协议后，获得科技计划项目立项，并与市科技局签订项目任务书。

- 第十条 项目实施期内，原则上项目承担单位、研究方向、预期代表性成果一般不予变更。项目承担单位改制、更名、合并调整等不影响项目实施的变更不属于项目承担单位变更。

- （一）项目负责人、项目参与单位、项目完成时间、总预算调整等变更，经项目主管部门审核后，由市科技局审批。其中项目延期不得超过2次，每次不超过1年，需在项目实施期结束前提出；总预算调减幅度一般不得大于原任务书规定总投入经费的20%。

- （二）直接费用中的设备费和间接费用调剂由项目承担单位按照实际需要自主调剂，间接费用可在核定比例范围内调增、调减；除设备费外的其他直接费用调剂权全部下放给项目负责人；在研究方向不变、不降低绩效指标的前提下，项目负责人可自主调整技术路线、研究方案、项目组成员，报市科技局备案。

- 第十一条 项目管理实行承担单位法人负责制，实施过程以项目承担单位自我管理为主,项目负责人应严格根据任务书约定的研究目标、研究内容，按进度完成项目研究任务。

- 第十二条 市科技局结合项目实施情况对项目资金使用和实施情况进行检查评估。

（一）对自由探索类基础研究项目和实施周期3年以下的项目，一般不开展过程检查；实施周期3年及以上的项目以及重点项目，市科技局可在项目实施的关键节点开展抽查评估，市科技局应在重大项目实施的关键节点开展检查评估，检查评估的方式包括但不限于年度检查和中期评估。

（二）检查评估结论分为通过、限期整改和不通过。评估结论为限期整改的项目，应在规定期限内完成整改，并提交整改报告，整改期限原则上不超过6个月；逾期未提交整改情况报告的或经市科技局评估后认为整改无效的，视情况终止项目实施。评估结论为不通过的项目，按终止项目处理。

（三）市科技计划项目实施期应提交年度情况报告，作为项目过程评估重要依据。

第十三条 项目实施期有下列情形之一的，项目负责人、项目承担单位应向市科技局申请主动终止项目：

（一）因不可抗力因素、项目技术路线不可行且无替代方案等原因导致项目无法继续进行的，或没有必要继续进行的；

（二）项目负责人因工作调动等原因，不能继续主持项目且无法变更项目负责人，导致项目无法进行的；

（三）项目承担单位已迁出本市，或已停止经营活动，或已注销的；

（四）项目承担单位认为无法整改的；

（五）其他原因导致项目不能正常实施的。

第十四条 有下列情形之一的，市科技局可实施强制终止项目：

（一）项目承担单位不按规定或不配合过程评估、整改、验收、专项资金审计等相关事宜的；

（二）项目承担单位在项目实施期结束后3个月内，无正当理由仍未提交验收材料的；

（三）项目承担单位存在注销、迁出等情形，但未办理主动终止的；

（四）组织管理不力或者发生重大问题导致项目无法正常进行的；

（五）其他严重影响项目任务书履约情况的。

第十五条 市科技局收到主动终止项目申请或提出强制终止时，按以下程序办理：

- 停止拨付项目资金，向拟终止项目承担单位发送《项目拟终止通知书》，要求停止拟终止项目财政资金支出（专项资金审计费用除外），财政资金资助50万元（含）以上的项目需开展专项资金审计；

- 组织专家对拟终止项目评审，核定应退回财政资金额度；

（三）公示拟终止项目无异议后，下达《项目终止通知书》。

第十六条 项目承担单位在任务书实施期满后3个月内提出验收申请。项目主管部门收到验收申请之日起10个工作日内对验收材料的完整性及必要的真实性进行审核，审核通过的提交到市科技局，不通过的退回修改。市科技局或项目验收委托机构应在收到申请后的15个工作日内，对材料的完整性进行审核，一般应在同意申请后的6个月内完成验收组织工作。

第十七条 项目承担单位提交的验收材料包括：

（一）项目验收申请书；

（二）项目实施总结报告；

（三）审计报告或经费决算表；

财政经费拨款50万元以下的由项目承担单位出具经费决算表；财政经费拨款50万元（含）以上的由项目承担单位委托在省科技厅备案的第三方会计师事务所出具审计报告，审计范围应包括已拨付的财政资金和项目自筹资金，以及项目经济指标完成情况，审计费用由承担单位从项目间接费用中列支。

（四）承诺全额退还财政经费的，可不提供经费决算表或不进行财务审计，须提供财政经费退回承诺函并加盖公章；

（五）相关成果及证明材料（包括技术指标、经济指标、知识产权、项目成果等）；

- （六）恪守诚信承诺书；

- （七）其他相关材料。

第十八条 项目验收按照财政经费实际拨款金额不同采取相应的评价方式。一般项目采取材料验收方式，专家组由3名或以上的单数专家组成；重大和重点项目验收采取会议评价方式，必要时组织现场核查，专家组由5名或以上的单数专家组成。市科技局综合专家建议对项目做出验收结论。

第十九条  验收结论分为“通过”“结题”“终止”。

（一）能按期保质完成项目任务书确定的目标和任务，经费使用合理合规，结论为“通过”。如仅完成任务书部分核心技术指标，但该技术取得重大突破或产生重大代表性成果的，经专家认定后结论为“通过”；

（二）因不可抗力导致未完成项目任务书确定的主要目标和任务，但已按相关要求开展工作并履行勤勉义务，经费使用合理合规，且不存在科研失信、违法违规行为的，经专家认定后结论为“结题”；

（三）除（一）、（二）以外的情形，结论为“终止”。

第二十条 专家验收意见应包括验收结论、项目任务完成情况、成果产出情况、资金管理和支出情况，以及存在的问题和建议等。验收结论为“结题”或“终止”的，还应包括对财政经费收缴、科研诚信管理等的处理意见。

- 第二十一条 市科技计划项目所产生的科技成果应按照相关规定进行登记，其中涉及国家秘密的按照相关规定执行。当成果发生技术转移时，应按照相关规定办理技术合同认定登记手续。

- 第二十二条 市科技计划项目管理实行公开公示制度，项目立项、验收、终止等信息公示期限为7天。对具有涉密性、敏感性等不宜公示公开的项目，可不予公示公开。

- 第二十三条 公示期间，与项目相关的单位或个人对公示有异议的，须实名向市科技局书面提出复核申请，复核申请应明确复核的内容、理由并提供举证材料。同一单位或个人对同一项目只能提出一次复核申请。具有以下情形之一的，复核申请不予受理：

- （一）提交复核申请的时间超过规定截止日期的；

- （二）复核申请内容或者举证材料不全的；

- （三）对评审专家的评审意见等学术判断有不同意见的。

- 第二十四条 市科技局应当在收到复核申请之日起15个工作日内研究是否受理并告知申请人，复核情况应当在复核决定后15个工作日内告知申请人。

第二十五条 公示期满无异议后，验收结论为“通过”的项目，结余财政资金留归项目承担单位统筹用于科研工作，优先考虑支持原项目团队科研工作；验收结论为“结题”的项目，原则上应收缴结余财政经费，后续经费不予拨付；验收结论为“终止”的，原则上应收缴结余和违规使用的财政经费，后续经费不予拨付。

- 第二十六条 市科技局按照国家、省和市科技计划项目监督管理有关要求，采取日常监督、专项检查、专项审计、绩效评价等方式实施监督。

- 第二十七条 项目承担（参与）单位、项目负责人、专家、项目管理机构等责任主体在项目管理中存在不当行为的，市科技局可采取约谈、限期整改、暂停拨款、终止项目执行、追回已拨资金、阶段性或永久取消项目申报、评审资格等措施予以处理。对发现的科学技术活动违规行为、科研失信等行为，依据国家、省、市相关规定办理。

- 第二十八条 市科技局按照科技计划项目类别实行分类绩效评价，将绩效评价、监督检查和科研诚信作为后续项目支持、扶持政策调整和预算安排的重要依据。

- 第二十九条 按照“放管结合、权责对等”的原则，市科技局可采取简化预算编制、下放预算调剂权、实行“包干制”“负面清单”等多种方式，扩大科研经费管理自主权，减轻科研人员事务性负担，激发创新活力。

- 第三十条 市科技计划项目管理实行鼓励创新、宽容失败的容错机制，对于探索性强、风险性高、公益惠民类科技计划项目，项目承担单位和人员已经履行勤勉尽责义务仍不能完成的，可以按照有关规定允许结题，不纳入科研失信记录，不限制项目承担人员再次申报科技计划项目。

第三十一条  本办法自2026年8月1日起实施，有效期5年。本办法印发前已立项的项目，按本办法执行。原《惠州市科技计划项目管理办法》（惠市科字〔2022〕42号）同时废止。