附件

# 深圳市自然科学基金计划项目管理办法（试行）

# （征求意见稿）

# 第一章　总　则

第一条【制定目的与依据】 为规范深圳市自然科学基金计划项目管理，促进基础研究和应用基础研究发展，引进培养基础科研人才，增强原始创新能力和关键核心技术供给力，根据《深圳经济特区科技创新条例》及相关管理规定，制定本办法。

第二条【适用范围】 本办法适用于深圳市自然科学基金计划项目（以下简称“基金项目”）指南发布、申请受理、立项评审、资金拨付、过程管理、项目验收等全周期管理工作。

第三条【基金用途与来源】 基金项目用于资助高等院校、科研机构、企业和科技人员面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康开展基础研究和应用基础研究。项目资金以深圳市财政拨款为主，同时积极吸纳多元投入，鼓励企业及其他社会力量通过设立基金，捐赠等方式投入基础研究。

第四条【职责分工】 深圳市科技行政主管部门（以下简称“市科技部门”）是基金项目的主管部门，负责审定基金项目资金预算计划、项目申报指南及资助项目等重大事项，监督市自然科学基金计划运行。

深圳市自然科学基金委员会（以下简称“市自然基金委”）是基金项目管理机构，负责资助计划项目设置、项目受理、评审和立项、过程管理及验收等环节组织实施。

基金项目承担单位（以下简称“承担单位”）是基金项目的实施主体，负责基金项目实施期内日常管理，承担项目实施、经费使用、科研诚信、科技伦理、安全、知识产权的主体责任。

基金项目负责人（以下简称“负责人”）是基金项目组织实施的主要责任人，负责组织落实项目申报、实施、变更、撤销和验收（结题）等项目立项和过程管理具体工作。

第五条【实施方式】 基金项目采取公开竞争、定向委托或者稳定支持等方式组织实施。

第六条【信息化管理】 项目受理、项目评审、立项审核、资金拨付、过程管理、项目验收等原则上通过深圳市科技业务管理系统（以下简称“业务系统”）完成。

# 第二章　资助类别

第七条【项目类别】 基金项目主要包括面上项目、重点项目、重大项目、青年项目、深港澳项目、联合基金项目、专项项目等，鼓励国际合作，采用事前无偿方式资助。根据发展需要，项目类型可以进行增减、合并等调整。

（一）面上项目主要支持科学技术人员在项目指南范围内自主选题，开展创新性的科学研究，促进各学科均衡、协调和可持续发展。

（二）重点项目主要支持科学技术人员针对已有较好基础的研究方向或者学科生长点开展深入、系统的创新性研究，促进学科发展，推动若干重要领域或者科学前沿取得突破。

（三）重大项目主要支持科学技术人员面向科学前沿和深圳经济社会发展中的重大科学问题，超前部署，开展多学科交叉研究和综合性研究，充分发挥支撑与引领作用，提升基础研究源头创新能力。

- （四）青年项目主要支持青年科学技术人员在基金资助范围内自主选题开展基础与应用基础研究，培养青年科学技术人员独立承担科研项目、进行创新研究的能力，培育基础研究人才队伍。包括以下四类:

- 青年项目A类面向本市在基础研究方面已取得突出成绩的中青年科研领军人才，旨在选拔和培养一批优秀学术带头人，促进其建设高水平科研梯队和创新团队。

- 青年项目B类面向本市在基础研究方面已取得较好成绩的青年科研人员，旨在选拔和培养一批优秀学术骨干。

青年项目C类面向本市具有博士学位的青年科研人员，旨在选拔和培养一批后备科技人才。

青年科学基金项目（海外）面向海外吸引和鼓励在自然科学、工程技术等方面已取得较好成绩的海外青年学者（含非华裔外籍人才）来深工作，旨在自主选择研究方向开展创新性研究，培养一批有望进入世界科技前沿的优秀学术骨干。

- （五）深港澳项目主要支持深圳高校、科研机构、企业与香港、澳门高校、公营机构合作开展基础研究，或者港澳机构单独开展基础研究。包括以下两类:

- A类项目为深圳市与香港、深圳市与澳门通过政府间合作协议设立的联合资助项目，由市科技部门与香港科技创新署、市科技部门与澳门科学技术发展联合基金（以下简称“本地科技部门”）联合征集、联合评审、联合资助。深圳市与香港、深圳市与澳门两地申请单位就同一合作项目分别向本地科技部门递交申请，两地联合评审立项后，由两地科技部门分别予以资助。

- C类项目为深圳市单方资助的港澳科研项目，以科研成果在深圳市产业化为目标，由香港、澳门高校、公营科研机构、香港创新及科技基金下成立的研发中心独立向市科技部门申请，研究领域、研究方向不限。

- （六）联合基金项目由市自然基金委与联合资助方共同提供资金，在商定的科学与技术领域开展基础研究。

（七）专项项目主要支持需要及时资助的创新研究，以及与市自然科学基金计划发展相关的科技活动等。

第八条【资助强度】 基金项目按照年度预算确定资助数量，各类项目资助强度按照以下标准执行：

（一）面上项目实施年限不超过3年，单个项目资助金额最高不超过30万元。

（二）重点项目实施年限不超过5年，单个项目资助金额最高不超过300万元。

（三）重大项目实施年限不超过8年，单个项目资助金额最高不超过1000万元。

（四）青年项目A类实施年限不超过3年，单个项目资助金额最高不超过200万元；青年项目B类实施期限不超过3年，单个项目资助金额最高不超过100万元；青年项目C类实施期限不超过2年，单个项目资助金额最高不超过30万元；青年科学基金项目（海外）实施期限不超过3年，单个项目资助金额最高不超过100万元。

（五）深港澳项目实施年限不超过2年，单个项目资助金额最高不超过300万元。

（六）联合基金项目的资助强度、实施年限和拨款方式按照市自然基金委与出资主体签订的协议执行。

（七）专项项目资助强度、实施年限和拨款方式根据实际情况另行设定。

# 第三章　项目申请

第九条【指南发布】 市自然基金委制定发布年度基金项目申请指南，明确各类项目的支持领域、数量以及具体申请条件、受理期限、申请流程等。

第十条【申请单位基本条件】 基金项目申请单位（以下简称“申请单位”）应当具备以下基本条件（深港澳C类项目除外）：

在深圳市（含深汕特别合作区）注册的法人单位（含《国家统计局关于印发统计单位划分及具体处理办法的通知》所规定的视同法人单位），具有独立法人资格，是高等院校、科研机构、医疗卫生单位或者具有基础研究能力的企业、社会组织。

深港澳C类项目申请单位应当具备以下基本条件：香港或者澳门的高等院校、公营科研机构，或者香港创新及科技基金下成立的研发中心。

- 第十一条【申请人基本条件】 基金项目申请人（以下简称“申请人”）须为申请单位全职在岗人员。其中青年项目项目负责人，项目执行期内每年应当平均不少于9个月在项目申请单位工作。申请人应当具备以下基本条件之一：

- （一）具有高级专业技术职务（职称），有从事基础研究工作或者承担基础研究课题经历。

- （二）具有中级专业技术职务（职称）或者已获得硕士学位，由2名与其研究领域相同、具有高级专业技术职务（职称）的科学技术人员推荐。

- （三）已获博士学位。

- （四）在读博士生。

第十二条【预算编制】 实行预算制管理的基金项目，申请人按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则编制预算。

实行“负面清单+包干制”管理的基金项目，不编制明细费用科目预算，由申请单位按照《深圳市科技研发资金管理办法》制定本单位“负面清单+包干制”管理制度，报市自然基金委备案。

第十三条【申请提交】 申请人按照申请指南要求，在规定期限内通过“深圳市科技业务管理系统”（以下简称“业务系统”）填报申请信息，经申请单位审核员核准后，向市自然基金委提交。申请人应当遵守科研诚信要求和科技伦理规范，对申请材料的真实性、合法性和完整性负责。

第十四条【诚信申请】 申请人、申请单位不得以套取财政资金为目的，将研究内容相同或相近的项目重复申请基金项目资助。相关研究内容已经获得其他渠道或项目资助的，应当在申请书中说明已受资助情况以及与当次申请基金项目的关联情况。基金项目立项前，相同研究内容获得其他渠道资助的应当及时向市自然基金委报告。不得委托中介机构代为申请基金项目。

# 第四章　立项程序

第十五条【项目评审】 符合申请条件的项目，市自然基金委根据《深圳市科技项目评审管理办法》，组织同行专家进行评审。专家评审应当强化同行评议，规范评审程序，严格评审纪律，加强风险防控，确保评审的公正性、客观性。

第十六条【项目核查】 市自然基金委结合工作实际需要，对相关项目组织开展现场核查或者合规性审核，综合专家评审意见、现场核查或者合规性审核情况及年度预算安排，择优确定拟资助项目。

第十七条【项目公示】 拟资助项目确定后，应当在市科技部门网站进行公示，公示期不少于5个工作日。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定，经市科技部门研究认为拟资助项目符合不公开情形的，依法不予公示或者在内部一定范围内公示。公示期间异议投诉有效并且经过调查情况属实的项目，由市科技部门按程序重新审定，经核查不符合立项条件的，不予立项，并书面告知理由。

第十八条【项目立项】 公示期间无异议或者经调查异议不成立的拟资助项目，市科技部门审定后予以立项，下达资助计划。

第十九条【文书签订】 基金项目立项后，市自然基金委与申请单位、申请人于计划下达后30天内签订项目任务书或合同书，对项目进行跟踪管理。

申请单位、申请人无正当理由逾期未签订任务书或合同书且未提交书面说明的，视为主动放弃项目立项资格，市自然基金委按程序终止项目，不予拨付资金。

# 第五章　立项后管理

第二十条【资金拨付】 市科技部门按照任务书或者合同书确定的拨款计划拨付资金。因承担单位未及时提供收款信息，或者资金需要转由区财政部门拨付的，相关流程不计入办理时限。承担单位对项目经费应当单独核算、专款专用，不得截留、挪用。

第二十一条【经费管理】 基金项目资助资金的使用与日常管理，严格按照深圳市财政科研资金管理相关规定执行。承担单位应当按照项目任务书或合同书要求建立项目管理制度及风险防控制度，完成项目目标任务，确保资金使用符合财务规则。

基金项目实施过程中，因项目终止、撤销等情形，经市自然基金委核定需要收回资金的，承担单位应当积极配合及时足额退回相应财政资金及利息。

第二十二条【变更管理】 项目实施期内，在研究方向不变、不降低绩效指标的前提下，负责人可以自主调整研究方案和技术路线，并在申请验收时说明相关情况。

任务书或合同书内容一般不调整。除青年项目负责人不予变更外，其他类型项目确需变更的，负责人、承担单位应当最迟在任务书或合同书约定的项目实施期限届满之日前30日前，通过业务系统报市科技行政主管部门审批。

第二十三条【撤销和终止】 因相关条件发生变化导致项目无法实施的，负责人、承担单位应当及时向市科技行政主管部门书面申请撤销项目，按规定退回全部财政资助资金和利息。市科技行政主管部门在检查或者其它活动中发现项目无法实施的，应当终止项目，停止后续拨款，视情况收回财政资金、利息和追究负责人、承担单位相关责任。

第二十四条【项目验收】 已签订项目任务书或合同书的基金项目，经履行年度报告等过程管理要求，达到验收条件的，负责人最迟在项目任务书或合同书约定的项目实施期限届满之日起6个月内，通过业务系统向市科技部门申请验收。经批准延期的，项目实施期限以批准文件为准。

第二十五条【成果标注】 基金项目产生的科技成果（含论文、著作、专利、数据库等）所涉知识产权，须标注“深圳市科技计划资助”（英文：Supported by Shenzhen Science and Technology Program）字样，并注明项目类别、项目任务书（或项目合同书）编号。项目申请指南对知识产权归属、使用等已有明确约定的，从其约定。研究成果及其知识产权的转移、转让，应符合国家法律法规及相关政策规定。

第二十六条【成果转化】 承担单位应当制订相关制度，积极落实深圳市职务科技成果赋权法规政策，推动基础研究成果更快更好转化，鼓励深港合作项目研发及科研成果落地深圳，支持深圳产业发展。

# 第六章　附则

第二十七条【解释权】 本办法由市自然基金委负责解释，项目的过程管理、验收和诚信管理等事项，按照市科技计划项目管理相关规定执行。

第二十八条【实施期限】 本办法自2026年X月X日起实施，有效期3年。《深圳市基础研究项目管理办法》（深科技创新规〔2023〕8号）《深圳市优秀科技创新人才培养项目管理办法》（深科技创新规〔2021〕3号）《深圳市深港澳科技计划项目管理办法》（深科技创新规〔2020〕4号）同时废止。