## Sheet1
序号 | 承办单位 | 项目名称 | 项目类型 | 建设类型 | 开、竣工期限（年、月） | 建设地点（市、区、县） | 项目建设内容 | 当前进度 | 项目投资（万元） | 项目联系人
1 | 贵州好享山野食品有限公司 | 贵州好一多乳业股份有限公司保供冷链系统项目 | 生活必需品保供 | 新建 | 2025年10月-2026年12月 | 修文县扎佐街道 | 1.改建冷库总建筑面积为3582立方米，0-2℃冷库3个；-18℃～-25℃冷冻库1个及具备0-2℃及-18℃～-25℃变温库1个；1间速冻库合计6个冷库；2.搭建数字化系统与智能调度平台等系统；3.采购叉车一台。 | 已完成工程进度的70% | 1794.19 | 张骑13985563973
2 | 贵州省修文县小箐供销社 | 修文县小箐镇供销社农贸市场提质改造工程 | 农产品商贸流通 | 改建 | 2026年5月—2027年6月 | 修文县小箐镇 | 1.拆除原有农贸市场钢结构棚，建筑面积：2971.82㎡；2.新建农贸市场建筑面积：2819.54㎡；3.新建广场，面积为1458.74㎡；4.外立面翻新工程1项；5.配套停车场优化工程，新增无障碍停车位3个及12个普通车位，充电桩10个；6.垃圾处理设施1批；7.原有地面升级改造，面积为4977.84㎡；8.智慧农贸市场软件1套。 | 目前正处于项目立项审批、勘察设计、施工图纸审查、施工单位招标及合同签订等，为工程正式开工奠定基础阶段。 | 934.18 | 韩立油15329900484
3 | 贵州耀鑫种养农民专业合作社 | 久长街道孟冲村农产品分拣中心及冷链保鲜设施一体化建设项目 | 农产品商贸流通 | 新建 | 2026年7月-2026年9月 | 修文县久长街道 | 1.地面硬化1850㎡*10cm；2.新建农产品分拣中心，1600㎡、6米（高）大棚，小型公厕10㎡、办公室2间共50㎡；3.新建3间（200*2、100*1）共500㎡冷链保鲜库及设施购买及安装；4.购买叉车1辆，周转筐50个，托盘10个。 | 完成项目建设用地平场 | 71.88 | 胡江18585863666