贵阳市消费新业态新模式新场景试点

项目管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强和规范贵阳市（含贵阳新区，以下同）消费新业态新模式新场景试点（以下简称消费“三新”试点）项目管理，有序推进消费“三新”试点工作，确保项目实施取得成效，根据《财政部 商务部关于开展消费新业态新模式新场景试点工作的通知》（财建〔2025〕341号）要求，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于贵阳市消费“三新”试点建设期间，纳入试点管理的所有项目，涵盖项目申报、审核、实施、监管、验收、绩效评价等全流程管理工作。

第三条  贵阳市消费“三新”试点项目按照“市场运作、政府引导、项目规范、公平公正、绩效优先、安全高效”的原则，履行集体决策、公开公示等程序，由市场主体自愿申报。

第二章  职责分工

第四条  贵阳市消费“三新”试点项目管理，由市商务局牵头组织实施，研究制定项目、资金、督导、验收等相关管理制度，组织项目入库申报，开展督导检查、考核验收、绩效评估等项目实施管理工作。

第五条  具体职责分工

（一）市商务局

牵头制定项目管理办法、建立健全项目管理机制和项目储备库，负责牵头建立“企业目录+项目清单”机制，加强项目管理；动态跟踪项目完成情况，对未按时完成的项目督促限期整改；会同第三方机构牵头开展项目验收、绩效评价等工作，形成试点工作的闭环管理。

- （二）各区、县、市人民政府、开发区管委会、贵安新区商务主管部门

- 落实项目建设管理的属地责任，负责组织推荐本地区项目申报，并对项目进行初步审核；加强项目实施过程中的统筹协调，开展项目调度工作；按照要求进行项目验收的初步审核，开展项目验收和绩效自评工作；按照“工作有底数、目标可量化、建设有标准、成效可考核”的要求，落实“企业目录+项目清单”机制。

- （三）第三方机构

协助市商务局做好管理制度的制定、项目评审、实地督导及考核验收、绩效评价等工作。

- （四）市文旅、体育等部门

- 按照职责分工，配合指导项目实施，协同解决项目推进中的问题。

- （五）项目实施单位

- 负责项目申报、组织实施、资金使用、档案管理等工作，严格遵守相关法律法规和本办法规定，确保项目按时保质完成，接受相关部门监督检查和绩效评价。

第三章  项目申报与评审

第六条  试点项目应符合以下基本条件：

1.申报主体需在贵阳市正常合法经营，且申报项目内容符合贵阳市消费新业态新模式新场景试点支持方向，主体范围包括但不限于具有独立法人资格的企事业单位、科研机构、社会团体等；

2.已建立规范的财务管理制度，生产经营及财务状况正常，纳税记录健全，无违法违规行为，未被列入严重失信、联合惩戒名单，以及近三年未发生重大安全责任事故和环境污染事故；

3.项目申请主体应为项目的实际投资主体；

4.符合国家、省、市产业政策，符合消费“三新”试点三个支持方向的相关建设项目；

5.项目具有明确清晰的建设目标、主要内容、实施计划，建设方案科学可行，具备实施条件（包括资金、场地、技术等）。已明确资金来源及投资计划，符合以奖代补类项目资金支持方向的原则上投资额不低于100万元；

6.项目能在2025年10月1日至2027年6月30日间建成并投入运营、产生绩效；

7.申报项目不得刻意拆分项目、整合项目，不得以同一项目或同一费用重复或多头申报；

8.项目有关立项批文（审批、核准、备案），如项目涉及土建、加层、外立面改造等基建，需依法办理施工手续的，应提供相关规划许可、建设工程施工许可、环评文件等（针对实体建设类〈含改造、提升〉项目）。

9.项目建设实施地点的场地证明（自有房产证或租赁合同及出租方房产证），土地、建设场所为租赁的，租赁期限不少于2年（针对实体建设类〈含改造、提升〉项目）。

10.项目未获得中央同类专项资金重复支持，不存在违规违法记录或未整改到位的问题。

第七条  试点项目申报审核程序如下：

（一）企业申报。项目实行常态化入库管理，集中分批审核。各区（县、市、开发区、贵安新区）商务主管部门按照申报要求，组织本辖区经营主体申报项目，符合条件的向注册地所在县区商务主管部门提交申请材料，未在贵阳注册登记的向项目建设所在县区商务主管部门提交申请材料。

（二）区县初审。各区（县、市、开发区、贵安新区）商务主管部门按照消费“三新”试点有关文件要求以及本项目管理办法规定，对申请项目相关材料进行初审，将符合支持条件、初审通过的项目，加盖公章后报送至市商务局。

（三）项目评审。市商务局汇总形成贵阳市消费“三新”试点申报项目库，按照“公开、公平、公正，好中选优”的原则，委托第三方机构进行评审论证，出具评审意见，按程序确定支持项目和储备项目。

（四）公开公示。对通过评审的项目，在市商务局官网公开公示5个工作日，无异议后履行集体决策程序，确定贵阳市消费“三新”试点项目，由项目所在地商务主管部门与项目申报单位签署奖补协议或项目任务书；并按要求报上级单位备案。

第八条  项目评审内容一般应包括：

（一）项目承担单位的基本情况和财务状况。

（二）项目建设内容与试点政策支持方向的一致性。

（三）项目的基本情况，包括项目名称，建设地点、建设内容，建设周期及进展情况，总投资估算、投资明细及资金来源，项目实施条件落实情况，组织管理及保障措施等。

（四）项目投入运营后，预计主要实现功能、目标达成情况、产生的经济效益和社会效益等方面。

第四章  申报方向和内容

第九条  项目申报方向

（一）加快推动商旅文体健多元融合场景培育打造。

1.支持商旅文体健融合消费新场景建设。

2.支持重点商圈、特色商业街区、文旅集聚区、会展场馆、传统购物型商超、废旧工业厂区向多元消费场景升级，扩展服务消费功能、业态。

3.支持重点赛事活动及演出“进商圈、进街区、进景区”。

4.支持夜间消费场景及业态融合，通过场景营造、设施完善、业态丰富，拓展消费空间，优化夜间消费环境，延长消费时间，打造具有示范性、代表性、地域性的“夜娱”“夜游”“夜市”等夜间消费品牌。

5.支持培育汽车后市场服务、旅居服务、冰雪经济、旅游列车等服务消费新增长点领域，发展艺术展览、沉浸体验、数字艺术、房车露营等消费场景。

6.支持外贸优品展销中心、特色购物中心、外贸优品品牌集聚的特色商业街区等特色消费场景培育打造。

7.支持“一老一小”服务体系，聚焦老年人、儿童两类重点人群，打造符合其消费需求的专属消费场景，包括银发金街、童趣乐园消费新场景。

8.家政业态模式创新，支持行业协会、家政服务企业搭建智慧家政服务线上平台，推动家政服务标准化。支持家政服务企业创新服务模式，打造“社区+”家政服务新场景，推动家政服务进社区。

（二）加快建立健全首发经济服务体系。

1.支持建设区域首发中心、首发经济集聚区。

2.支持具有引领性的国内外品牌开设高能级首店、旗舰店、概念店。

3.支持举办首发、首秀、首展活动。

4.支持开设首发专区、专场的展会。

（三）加快推动优质消费资源与知名IP跨界联名品牌培育打造。

1.支持依托IP设计、孵化平台联动开发系列周边产品，如文创手办、IP联名服饰、主题盲盒等，强化IP价值转化与消费转化。

2.支持IP品牌企业开设线下主题店、概念店，或与老字号、新消费品牌等优质消费资源合资合作开设跨界联名店。

3.支持市场主体围绕本地特色文化，联动国潮动漫影视IP及文博场馆、非遗机构、历史文化名城等传统资源，推出综合性消费性场景。

4.推动优质消费资源与知名IP融合发展，打造“人工智能+消费”应用场景，将优质消费资源与全球、国潮、本地知名IP深度融合。

第十条  项目申报单位应制作申请材料并提报项目申请报告，主要内容如下：

1.项目申报书封面及目录；

2.申报单位营业执照或统一社会信用代码证书复印件；

3.承诺书；

4.项目申请表；

5.项目申请报告；

6.项目绩效目标表；

7.项目计划投资总额明细表及项目实际投资总额明细表；

8.视申报要求和项目实际情况等，如项目涉及土建、加层、外立面改造等基建，提供项目审批（核准或备案）办理情况，项目规划、用地、环评、用能、安全（包括安全生产）、施工等佐证文件；

9.“信用中国”查询截图、国家企业信用信息公示系统下载的企业信用报告；

10.经会计师事务所审计的近三年审计报告（财务报表）及纳税证明；

11.以往类似项目案例或业绩证明材料复印件（如有）；

12.其他可提供的证明材料。

第五章  项目过程管理

第十一条  项目实行动态管理，项目在实施过程中因客观情况发生变化，或其他因素导致项目无法实施，需要变更或撤销的，项目实施单位向各区（县、市、开发区、贵安新区）商务主管部门提出正式申请，由各区（县、市、开发区、贵安新区）商务主管部门以书面形式向市商务局反馈，由市商务局审核同意后视情况上报至上级商务部门备案。

第十二条  建立日常督导制度，市区两级商务主管部门定期或不定期以线上或现场走访形式对项目进行检查督导。各区（县、市、开发区、贵安新区）商务主管部门定期对本辖区项目实施情况进行跟踪服务，做好项目过程管理工作。第三方机构按照督导制度有关要求，指导服务项目实施单位严格按照试点方向推进项目，及时发现项目建设中出现的偏差问题，汇总项目督导情况，及时提出合理化建议，协同调度项目执行进度，总结试点先进经验和典型案例。

第十三条  各项目实施单位按照项目实施计划推进项目建设，项目进展情况经所在区（县、市、开发区、贵安新区）商务主管部门盖章确认后，定期上报至市商务局。

第十四条  各项目实施单位通过试点资金形成的固定资产权属归其所有，按照固定资产管理的相关规定要求，建立资产台账，切实履行资产保有、管护、运营主体责任。

第十五条  有下列情形之一，应终止项目实施：

（一）存在违法、重大安全事故、重大欺骗、重大事实隐瞒等行为的；

（二）项目实施单位主动申请退出的；

（三）擅自改变项目总体目标和主要建设内容的；

（四）无正当理由未按要求完成项目总体目标的。

上述终止项目应及时报市商务局备案。

第六章  项目验收

第十六条  项目实施单位根据项目实际进度情况向区（市、县、开发区、贵安新区）商务主管部门提出项目验收申请及相关投资完成、绩效目标完成印证材料，区（市、县、开发区、贵安新区）商务主管部门应组织相关人员赴实地严格按照项目经审核批准的建设内容、建设标准和相关验收要求进行逐项验收，并出具阶段性验收报告。

项目完工达到验收条件后，由项目单位提出验收申请，区（市、县、开发区、贵安新区）商务主管部门应组织相关人员赴实地严格按照项目经审核批准的建设内容、建设标准和相关验收要求进行逐项验收，出具项目竣工验收报告，报贵阳市商务局组织验收复核。

第十七条  项目验收的前提条件

（一）所有建设项目按照以奖代补类项目、一次性奖励类项目任务书约定时间内建成，并满足运营要求；

（二）各种技术文档和验收资料完备，符合项目任务书内容的要求；

（三）项目已决算并完成审计工作；

（四）达到项目任务书或项目任务书附件规定的其他验收条件。

第十八条  验收程序。贵阳市消费“三新”试点项目按照“成熟一批，验收一批，拨付一批”的原则，及时做好项目验收工作。市商务局牵头组织项目验收，第三方机构负责项目验收具体工作。验收流程如下：

（一）项目实施单位在项目建设完成后，向各区（县、市、开发区、贵安新区）商务主管部门提交项目验收申请报告及相关材料；

（二）各区（县、市、开发区、贵安新区）商务主管部门对企业申请材料进行初审，对验收资料不符合验收规定、内容不齐全的，可直接予以退回，初审合格后，上报至市商务局；

（三）第三方机构及时组织专家组进行验收，验收应对照项目申请报告，通过资料审阅、现场查验、集中答辩、专家会审等程序进行，有关资料要逐一核对原件和实物；

第十九条  验收内容。项目验收材料应包括但不限于以下材料：

（一）项目验收申请表；

（二）项目验收自评报告（包括项目目标完成情况、项目建设完成情况、资金投入明细情况及产生的效益等）；

（三）投资明细汇总表及设施设备清单；

（四）项目实施单位在建设过程中的合同、发票票据、转账凭证等各项凭证，及试点期间年度财务审计报告；

（五）由第三方审计机构出具的项目专项审计报告；

（六）项目建设内容相关图片资料（项目实施前后参照物相同），并附文字说明；

（七）对验收材料和相关数据真实性、合法性、可靠性负责的承诺书及未重复享受中央财政资金、国债支持的承诺书；

（八）要求上报的其他材料（项目实施单位可根据实际情况需要提供的备案佐证材料）。

第二十条  验收结果。由第三方机构组织专家组根据验收情况，出具“通过”或“不通过”的验收意见，形成验收结果并由参加验收的人员书面签字确认。验收结束后，第三方机构将有关验收情况及项目实施总体成效形成正式验收报告报市商务局。

第二十一条  按商务部要求做好项目中期评估及终期评估。

第七章  附  则

第二十二条  本办法由贵阳市商务局、贵阳市财政局按职责分工负责解释。

第二十三条  本办法自印发之日起实施，有效期至“消费新业态新模式新场景”试点建设项目结束。如遇国家、省、市有关政策调整的，本办法相应调整。