## 已验收项目报告汇总表 (2)
贵阳市现代商贸流通体系试点城市建设项目第二期资金拨付汇总表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 承办单位 | 项目投资（万元） | 有效投资（万元） | 验收情况 |  |  |  | 拟奖补总金额 （万元） | 本次验收确定进度（%） | 应拨付金额(万元) | 已拨付金额 （万元） | 本次核定拨付金额 （万元）
[6 empty] | 建设内容完成情况 | 累计投入金额 （万元） | 投入进度（%） | 形象进度（%）
1 | 贵阳数字化禽蛋配送中心冷链物流项目 | 建设生活必需品流通保供体系 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限责任公司 | 1500 | 1500 | （1）完成一号楼1000立方建设，含速度库、成品库、冷却库。四号楼建设中，四号楼进度已达70%。 （2）完成新能源货车采购10台。 （3）完成搭建数字化追溯系统与智能调度平台等。 | 977.5 | 65.17 | 80 | 675 | 65.17 | 439.89 | 202.5 | 237.39
2 | 合力超市消费终端网络网点建设及升级改造项目 | 建设生活必需品流通保供体系 | 贵州合力惠民民生超市股份有限公司 | 2347.21 | 2347.21 | 完成升级改造合力超市现有的市内大中型超市网点共10个，分别为南浦路店、花果园 R、息烽店、白云店、万科城店、花溪店、修文店、大营坡益田假日店、数博万达店、美的林城店，并出具竣工财务决算专项审计报告和工程竣工决算审核报告。 | 2353.93 | 100.29 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | 900 | 100
3 | 花梨镇农贸市场升级改造项目 | 完善农村商贸流通体系 | 开阳县鑫力合农业发展有限责任公司 | 42.00 | 42.00 | 完成新建农贸市场大棚771.4㎡；完成新增大棚照明及管理用房照明；完成新建管理室18平方米；完成拆除原有摊位16个，改造原有摊位44个；完成新建排水沟31米，新建污水管9.5米，新建给水管25.8米。 | 42.58 | 101.38 | 100 | 18.9 | 90 | 17.01 | 5.67 | 11.34
4 | 聚元海鲜农贸批发市场升级改造项目 | 推动城乡商贸流通融合发展 | 贵州聚元市场管理有限责任公司 | 800 | 785.98 | 1.冷库5600*4850*3000一座未完成； 2.完成247个农产品摊位基础改造及基础装饰设施改造并增加100台智能AI三合一收银台配套增加建设智能化信息销售平台； 3.完成247个农产品摊位农贸便民主题形象升级； 4.农贸销售区域设置在楼顶顶层，已完成农产品集中销售点12个，剩余8个销售点在安装中； 5.完成1部载人电梯，载重10人，已投入运行，货梯1部还未安装； 6.完成农贸市场外墙整体升级3500平1-5层外墙面改造； 7.完成改造农贸市场通风排烟系统及给排水、照明等基础升级。 | 701.84 | 89.2949 | 93.61 | 353.691 | 89.29 | 315.81 | 176.85 | 138.96
5 | 贵州顺丰城乡商贸流通体系建设项目 | 城乡商贸流通 | 贵州顺丰速运有限公司 | 2036.28 | 2036.28 | 1.贵阳双龙转运中心改造：（1）完成新增普货自动化分拣线2条，含H型DWS、H型视觉单件分离设备、分拣机、滑槽、安检机等设备。（2）完成新增NC窄带分拣线1条，含分拣机、滑槽、皮带机等设备。（3）完成新增旋风播分拣机1台。（4）完成升级改造酒水自动化分拣线1条，含皮带机、转弯机、摆轮及其他设施设备。（5）升级自动化摆轮设备、升级伸缩机两个改造内容还未完成。 2.贵阳龙洞堡航空转运中心改造：完成新增自动化摆轮分拣线1条，含安检机、皮带机、滑槽等设备。 | 1306.44 | 64.15 | 72.5 | 916.326 | 64.15 | 587.82 | 0 | 587.82
6 | 三桥农产品批发市场提质改造项目 | 城乡商贸流通 | 贵阳市交通物流产业集团有限公司 | 1647.57 | 1647.57 | 项目已开工。 | 0 | 0 | 开工认定 | 741.4 | 开工认定 | 222.42 | 0 | 222.42
7 | 壹号菜农仓储配送升级改造项目 | 生活必需品流通保供体系 | 贵州壹号菜农供应链有限责任公司 | 1069.93 | 1069.93 | 项目开工，目前完成冷库合同、乐檬管理系统合同、电子秤合同并支付部分预付款。 | 119.64 | 11.18 | 开工认定 | 481.47 | 开工认定 | 144.44 | 0 | 144.44
合计 | [13 empty] | 1442.37