## 已验收项目报告汇总表 (2)
贵阳市现代商贸流通体系试点城市建设项目第三期资金拨付汇总表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 承办单位 | 项目投资（万元） | 有效投资（万元） | 验收情况 |  |  |  | 拟奖补总金额 （万元） | 已拨付金额（万元） | 本次验收确定进度（%） | 本次核定拨付金额 （万元）
[6 empty] | 建设内容完成情况 | 累计投入金额 （万元） | 投入进度（%） | 形象进度（%）
1 | 划时代生活必需品流通保供场所升级改造项目 | 建设生活必需品流通保供体系 | 贵州划时代食品有限公司 | 469.78 | 469.78 | 已完成部分超市货架，陈列柜等配套设施设备采购及安装。 | 0 | 0 | 认定开工 | 211.4 | 0 | 认定开工 | 63.42
2 | 黔厨鲜生活必需品智慧保供体系建设及升级改造项目 | 建设生活必需品流通保供体系 | 贵州黔厨鲜商贸有限责任公司 | 1197.01 | 1197.01 | 圣泉店及香港城店签订了部分改造合同并施工。 | 0 | 0 | 认定开工 | 538.65 | 0 | 认定开工 | 161.595
3 | 清镇市综合性再生资源分拣中心建设项目 | 完善城乡再生资源回收体系 | 清镇市蓝创资源循环利用有限责任 公司 | 1004.2 | 1004.2 | 目前已采购及安装废纸打包机、叉车、厂区道闸门、货车、叉车等设施设备。 | 0 | 0 | 认定开工 | 451.89 | 0 | 认定开工 | 135.567
4 | 万辉智慧冷链储运中心项目 | 推动城乡商贸流通融合发展 | 贵州万辉国际贸易有限公司 | 2450.2 | 2450.2 | 已签订冷库及冷库设施设备改造合同，并对厂房进行施工，冷链储运中心场地建设中。 | 0 | 0 | 认定开工 | 1000 | 0 | 认定开工 | 300
合计 | [12 empty] | 660.582