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第一章 总则
第一条  为规范省级科技成果转化计划管理，根据《贵州省促进科技成果转化条例》和《贵州省省级财政科研项目和资金管理办法》等规定，结合实际，制定本办法。
第二条  本办法所称贵州省科技成果转化计划，是指由省级创新发展专项资金预算安排，纳入省级科技计划管理，系统支持各类创新主体开展科技成果转化的科研项目和资金，主要包括以下类别：
（一）科技成果转化项目。以引导和推动科技成果加快转化应用为导向，以单项或若干项成果为载体，支持开展后续试验、开发、应用、推广，直至形成新技术、新工艺、新材料、新品种、新产品和新服务。
（二）科技成果转化基地。以搭建科技成果转化熟化链条为目标，支持建设概念验证中心、中试平台、科技型企业孵化器、科技成果转化示范园区等载体，提供概念验证、中试熟化、企业孵化、应用推广等服务，加速科技成果从样品到产品再到商品的转化，推动创新资源集聚和示范带动。
（三）科技成果转化服务体系。以构建高效转化服务生态、破除产学研用壁垒为目标，支持技术市场发展、技术经理人培养、成果转化对接活动、创新创业大赛、技术合同认定登记等工作，促进科技成果扩散、流动、共享与应用。
第三条  项目承担单位应在我省具有一定科技基础和保障条件，运行管理规范，诚信状况良好，能够确保项目实施。
第四条  省科技厅结合科技创新发展规划和省委、省政府部署，采取自上而下与自下而上相结合的方式编制项目申报指南（通知）或实施方案。项目资金支持方式可采取前补助、后补助等方式。
第五条 优化项目遴选机制。一般采取竞争择优、“揭榜挂帅”等方式遴选项目；对目标明确、组织程度较高、保障优势突出的项目，改革创新先行先试的项目，应对紧急科技需求的项目，可采取赛马制、定向择优、定向委托等方式；对后补助类项目，可采取备案管理、绩效评价、以赛代评、以演代评等方式。
第六条  落实省委、省政府部署的科技创新任务，以及重大科技成果转化任务，经评审论证资助额度超过本办法规定标准的项目，按“一事一议”方式决策支持。 

第2章 组织管理
第七条  省科技厅是项目的主管部门，主要职责是：
（一）发布项目申报指南（通知），负责申报受理、评审论证、立项、监督检查、验收和绩效评价以及科研诚信等工作；
（二）负责项目变更、终止、撤销等过程管理；
（三）其他与项目管理相关事项。
第八条  省直行业主管部门、各市（州）科技管理部门（包括贵安新区、国家级开放创新平台科技管理部门，下同）以及由省科技厅授权的单位是项目的推荐单位，落实推荐责任和属地（行业）管理责任，主要职责是：
（一）组织属地或行业管辖范围内项目申报、审核推荐和必要的现场核实，在实施期内开展督促指导和服务，及时反映项目实施中出现的重大问题，协助核查并报告项目实施进展等；
（二）督促按时验收，配合核实变更、终止和撤销等事项，配合处置逾期未验收、终止和撤销项目资金的收回和追缴；
（三）协调解决项目实施中的困难和问题。
第九条   项目承担单位是牵头和参与实施项目的独立法人单位，是具体实施项目的责任主体，主要职责是：
（一）对申报材料真实性、准确性和完整性负责，对完成项目合同书任务和考核指标负责；
（二）足额、及时筹措合同书约定的自筹资金，完善配套条件；
（三）建立健全与组织实施相关的财务管理、绩效分配等内部管理制度；
（四）规范管理实施过程及资金，及时报告重大事项，按程序报批（包括备案）变更、终止和撤销等事项；
（五）接受指导、检查，配合监督、期中评估、验收和绩效评价，按要求提交验收、科技报告等材料；
（六）做好知识产权保护、科技保密等工作。
第十条  项目负责人是项目实施的直接责任人，承担项目组织、协调、实施等具体工作，主要职责是：
（一）组织项目申请和实施，严格履行合同书约定，按时完成任务和考核指标，提交验收申请；
（二）按相关资金管理办法使用和调剂项目资金，据实报告资金使用情况；
（三）及时报告重大事项和问题，必要时提出变更、终止等申请，配合项目调整、终止、撤销等事项；
（四）据实填报项目管理材料，按规定组织撰写并提交验收、科技报告、绩效自评价报告、科技成果信息汇交等材料；
（五）自觉接受监督检查等。
第十一条  省科技厅可委托第三方机构开展项目申报受理、评审论证、现场核查、过程管理、验收和绩效评价等工作。本办法所称第三方机构，含省科技厅直属事业单位、与省科技厅签订协议或由省科技厅授权履行项目管理职责的有关单位。

第3章 申报条件与资助标准
第一节 科技成果转化项目
第十二条 科技成果转化项目拟实施转化的科技成果，原则上为近5年内产生，或初始成果产生后近5年内持续开展研发活动，主要包括以下类型：
（一）拥有专利权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、计算机软件著作权、以技术秘密保护的专有技术等知识产权中的一类或几类，且无权属争议。不包括仅拥有实用新型专利权、外观设计专利权等知识产权的科技成果；
（二）获得国家或省级科学技术奖、专利奖的科技成果；
（三）已验收的省级及以上财政资金支持的科技计划项目产生的科技成果，包括疾病诊断和治疗方法、动物新品种等法律规定不授予知识产权的科技成果。
第十三条 使用他人科技成果实施转化的，牵头单位应当与成果供给方签订技术开发、转让、许可合同并登记，或签订作价入股、“先使用后付费”等协议；项目立项前须履行转让或许可使用等法定手续。
第十四条  申报单位应具备以下基本条件：
（一）须为具有独立法人资格的企业、高校、科研院所等，产业类项目应以企业为牵头申报主体，或由企业与高校、科研院所联合申报；
（二）科技成果权属清晰，无知识产权争议，技术成熟度满足转化实施要求；
（三）具备实施项目的人才团队、研发条件、配套资金等保障能力；
（四）近三年无重大安全、质量、环保事故，无严重科研失信与行政处罚记录。
第十五条  配套资金要求：
（一）产业类项目自筹配套资金不低于财政资助额的2倍；
（二）社会公益类项目在现有条件保障可完成项目任务和考核指标的前提下，可不要求自筹经费。
第十六条  科技成果转化项目按任务体量、研究内容分档给予资助。
（一）一般项目：资助标准不超过100万元（不含），实施周期不超过2年；
（二）重点项目：资助标准为100万元（含）至500万元（不含），实施周期不超过3年；
（三）重大项目：资助标准为500万元（含）至1000万元（不含），实施周期不超过3年。
第二节 科技成果转化基地
第十七条  本办法支持以下科技成果转化基地建设：
（一）概念验证中心。聚焦成果转化前端，为早期科研成果提供原理验证、技术验证、产品验证、商业可行性评估等服务，降低转化风险；
（二）中试平台。聚焦成果转化中间环节，提供工艺验证、放大熟化、样品试制、小批量生产、性能检测等中试服务，打通实验室样品到工业化产品的技术瓶颈；
（三）科技型企业孵化器。聚焦成果转化后端，为科技型初创企业和创业团队提供物理空间、创业辅导、投融资对接、市场拓展等孵化服务，培育科技型企业；
（四）科技成果转化示范园区。聚焦科技创新与产业创新融合发展，依托各类园区、高新技术产业化基地、大学科技园等进行布局，完善政策环境，强化企业创新主体地位，培育转化平台，培养专业化人才队伍，围绕地方经济转型升级、社会民生需求推动科技成果高效转化，探索形成各具特色的转化机制和模式，营造良好转化生态。
第十八条  申报单位应具备以下基本条件：
（一）须为具有独立法人资格的企业、高校、科研院所等，具备较强的技术、资金和资源整合能力；
（二）具备与服务功能匹配的固定场地、基础设施、专业人才队伍和资金保障；
（三）具有健全的内部管理制度、服务流程与运营机制；
（四）近三年无重大安全、质量、环保事故，无严重失信与违法违规记录。
第十九条  申报概念验证中心的单位还应具备以下条件：
（一）具备概念验证所需的固定场地和配套设施，用房使用权不少于5年、面积不低于200平方米，验证分析用科研仪器设备和软件原值不低于1000万元；
（二）建有提供验证与试制、商业评估等专业化服务的团队，专职人员不少于5人；
（三）建立由技术、产业和投资领域专家组成的专家咨询团队，外单位专家不少于5人；
（四）具备对外开放服务能力，有成功服务案例。
第二十条  申报中试平台的单位还应具备以下条件：
（一）具有开展中试服务所需的固定场地和配套设施，用房使用权不少于5年、面积不低于500平方米；
（二）具备相关行业综合性中间试验任务必需的专用设备、通用计量、测试仪器及专用软件，原值不低于2000万元，至少拥有1条能够提供数据模拟、应用场景、工艺改进、样品试制等的中试线；
（三）具有能够组织制定科学合理的中试熟化方案、工艺规程和控制生产质量能力的专业团队，专职人员不少于10人；
（四）具备较为完善的中试服务标准、收费体系与知识产权保护制度；
（五）具备对外开放服务能力，有成功服务案例。
第二十一条  申报科技型企业孵化器的单位还应具备以下条件：
（一）可自主支配的孵化场地面积不低于3000平方米，在孵企业使用场地占总场地面积比例不低于75%；
（二）具备职业化运营团队，团队负责人具备相关产业背景、创业投资、企业管理等能力；配备较强的专业孵化服务人员和创业导师，每10家在孵企业至少配备1名创业导师；
（三）在孵科技型企业不少于20家，上年度新增注册企业占比不低于20%；
（四）具备投融资对接能力，上年度获得投融资的在孵企业占比不低于10%。
第二十二条  申报科技成果转化示范园区的单位还应具备以下条件：
（一）政府高度重视，将科技成果转移转化工作纳入园区总体规划或年度工作目标，定期研究和有效推动园区建设，设立科技成果转化专项资金予以支持；
（二）工作基础扎实，设置负责科技成果转移转化工作的专门机构，制定出台促进成果转移转化的政策措施，与高校、科研院所、企业建立稳定的合作机制，拥有一批较高水平的科技创新平台；
（三）服务体系健全，拥有较为健全的线上线下相结合的工作体系，建立较完善的科技成果转化平台，设有技术合同登记、技术转移、科技金融、科技成果评价等科技服务机构，技术经理人队伍具备一定规模；
（四）产业特色鲜明，高新技术产业发展较快，高新技术企业和科技型中小企业占园区企业总数比例达到一定水平，园区内研发经费投入强度高于全省平均水平，高新技术产业营业总收入达到园区总收入的较高比例；
（五）示范效应突出，科技创新与产业创新融合发展特色鲜明，能形成较好示范效应，对全省重大发展战略发挥关键支点作用，对周边区域发挥辐射引领作用。
第二十三条  对获批建设的科技成果转化基地，分类给予资助。
概念验证中心资助标准不超过200万元（含），中试平台资助标准不超过500万元（含），科技型企业孵化器资助标准不超过200万元（含），科技成果转化示范园区资助标准不超过1000万元（不含）。
第二十四条  科技成果转化基地建设期为2年，到期通过验收后进入运行期，纳入省级科技成果转化基地名录实行动态管理。每2年组织一次绩效评估，评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等次。评估为优秀和良好的，分别给予100万元和50万元后补助支持；评估为不合格的，限期1年整改，整改后仍不合格的，调整出省级管理名录。
第三节  科技成果转化服务体系
第二十五条  本办法支持以下科技成果转化服务体系建设：
（1） 技术市场培育发展；
（2） 技术合同认定登记机构建设；
（3） 科技创新创业大赛；
（4） 科技成果转化对接及路演推介活动；
（五）技术经理人培养；
（六）科技成果转化体制机制、标准规范研究制定；
（七）其他科技成果转化服务体系建设事项。
第二十六条  申报单位应具备以下基本条件：
（一）须为具有独立法人资格的企业、高校、科研院所等，具备相应的服务体系建设经验和资源整合能力；
（二）具备相应的服务体系建设基础设施和专业人才队伍；
（三）具有健全的财务管理制度与服务规范；
（四）近三年无重大安全、质量、环保事故，无严重失信与违法违规记录。
第二十七条  科技成果转化服务体系建设项目资助标准不超过200万元（含），实施周期不超过2年。

第四章 申报与立项
第二十八条  省科技厅根据工作安排发布项目申报指南（通知）或实施方案，明确申报类型、支持方向、申报条件、材料要求等内容。竞争择优类项目申报指南（通知）或实施方案发布至申报截止时间原则上不少于30天。各类项目申报条件除满足本办法所列条件外，还应符合申报指南（通知）或实施方案的具体要求。
第二十九条  多家单位联合申报项目的，牵头单位应与参与单位签订合作协议，明确任务分工、预期考核指标及项目立项后支持经费分配比例。
第三十条  申报人员包括项目负责人和参与人。申报单位应明确项目负责人，其余人员为参与人员，参与人员须承担具体研发任务。申报人员存在以下情形的，不得申报：
（一）项目负责人在申报前，作为项目负责人承担的在研省级科技计划项目（以签订项目合同书时间为准）2项（不含）以上的，不包括科技创新平台及人才计划项目；
（二）申报人员作为项目负责人承担的省级科技计划项目存在到期未验收情形的；
（三）申报人员为各级国家机关公务员及参照公务员管理人员的。
第三十一条  申报单位通过贵州省科技管理信息系统或规定渠道提交项目申报材料，按属地或行业管理原则由市（州）科技管理部门或省直行业主管部门审核推荐，中央在黔单位、省直单位可直接申报。
第三十二条  省科技厅对申报材料进行合规性审查。符合本办法以及项目申报指南（通知）或实施方案申报条件的予以受理，不符合或材料不齐全的，一次性告知补正或不予受理。
第三十三条 省科技厅按照同行评议原则组建专家组对项目进行评审。评审方式可采取网络评审或会议评审，项目（科技成果转化一般项目除外)原则上应进行预算评审和现场核查，专家意见、预算评审意见、核查报告是项目入库、立项决策及财政资金支持的重要参考依据。
第三十四条  省科技厅根据专家评审意见、现场核查结果与年度资金预算，按程序研究确定拟立项项目名单。拟立项项目须通过项目查重、诚信审核等。
第三十五条  拟立项项目名单通过省科技厅门户网站公示，公示期为5个工作日，公示无异议或异议理由不成立的项目的予以立项支持。
第三十六条  立项文件下达后30日内，省科技厅与承担单位签订项目任务书，明确考核指标、实施周期、资金安排与违约责任。

第五章 实施与验收
第三十七条  项目承担单位应规范资助资金使用管理，实行专款专用、单独核算，科学归集研发费用，不得截留、挤占、挪用。
第三十八条  资助资金拨付按以下规定执行：
（一）科技成果转化一般项目、科技成果转化基地和服务体系建设项目原则上一次性拨付至承担单位；
（二）科技成果转化重点项目、重大项目原则上分期拨付，首次拨付比例不低于资助总额的30%，拨付比例可根据年度预算调整。
第三十九条  项目承担单位应按照科研经费管理有关规定编制项目经费总预算和年度预算。自筹经费须明确来源并作出承诺。科技成果转化重点项目（重大项目）、科技成果转化基地和服务体系建设项目需提供经费申报预算书。使用财政资金新建或购置的20万元以上的大型科研仪器设备应按要求进行管理并共享。
第四十条  项目实施期满后，专项资金资助在100万元（含）以上的项目，承担单位须开展项目财务审计；专项经费资助在100万元（不含）以下的项目，开展内部决算。财务审计报告和决算报告是项目验收评价的重要依据。
第四十一条  项目实施过程中，承担单位不得擅自变更项目负责人。发生下列情形之一的，应及时提出变更项目负责人或终止项目实施申请，报省科技厅批准；省科技厅也可直接作出终止项目决定：
（一）不再是承担单位聘用人员的；
（二）不能继续开展研究工作的；
（三）其他客观原因导致项目无法继续实施的。
第四十二条  在项目任务书约定实施任务不减少、考核指标不降低、专项资金分配不变或达成一致的前提下，项目负责人可自主调整技术路线、项目参与人等一般性事项；项目承担单位和项目负责人变更、研究方向重大调整、关键考核指标变更等重大事项，须按规定程序报省科技厅批准。
第四十三条  项目实施过程中出现以下情形之一的，项目牵头单位应向省科技厅提出终止申请；未主动申请的，省科技厅可予以终止：
（一）经实践证明，项目技术路线不合理、不可行，不能达到预期目标；
（二）国家或我省产业政策、科技政策、项目预期成果所涉及产品市场等发生重大变化，项目无法继续实施或没有必要实施；
（三）项目承担单位预计或已经出现破产、撤并等情形；
（四）因知识产权权属不清晰或发生知识产权纠纷，导致项目无法实施；
（五）其他导致项目无法实施的突发情况，或法律法规、规范性文件规定的情形。
第四十四条  项目实施过程中出现以下情形之一的，省科技厅可撤销项目。项目撤销后，原项目合同书视为无效：
（一）在申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中提供虚假材料；
（二）截留、挤占、挪用、套取、转移、私分财政科研资金；
（三）无正当理由不履行合同书约定的项目任务；
（四）擅自停止项目实施或变更合同书约定的实施内容。
第四十五条  项目终止和撤销的，牵头单位应会同参与单位按有关规定退回相应的财政资金。
第四十六条  项目承担单位应在项目执行期（延期项目按批准的延期时间）满后90日内提交验收评价材料；逾期不提交的，按程序予以终止。项目执行期超过二分之一且已全面完成目标任务的，可申请提前验收。由于客观原因不能按期完成的项目，须在项目执行期到期前60日提出延期申请，延长期限原则上不超过1年。涉及产业化的项目，首次延期后主要任务和考核指标基本完成，但产业化示范未完成且预期1年内可完成的，项目牵头单位可按照首次延期的时间要求再次提出延期申请。
第四十七条   验收评价工作由省科技厅组织或委托开展。验收评价可采用同行评议、第三方评估或用户评价、标准化评价等方式实施。
第四十八条  项目验收评价分为“通过”“不通过”。验收结论为“通过”的项目，结余资金由承担单位统筹安排用于研发活动的直接支出；验收结论为“不通过”的项目，由验收评价专家组核查所需退回的财政结余资金，经省科技厅审核确认后退回。
第六章 诚信与监督
第四十九条 项目全过程实施诚信承诺制度。对项目实施主体和评审专家的科研失信、违规行为，根据科学技术部和贵州省科研诚信管理相关规定等进行调查处理。
第五十条  省科技厅采用随机抽取和重点选取相结合的方式加强项目和资金监督评估。根据评估结果，结合承担单位和负责人履职尽责、资金使用和实施进度等情况，决定是否继续实施并拨付项目尾款，是否对项目优化调整、终止或撤销。
第五十一条  项目管理和实施主体的相关工作人员不认真履行职责、致使工作出现失误，或与相关人员串通、弄虚作假骗取财政资金，以及利用职务之便以权谋私，应追究责任的，按有关规定执行。

第七章 附则
第五十二条  本办法由省科技厅负责解释。
第五十三条  本办法自印发之日起施行。省科技厅发布的《贵州省科技成果转化计划项目管理办法（试行）》（黔科通〔2025〕15号）、《贵州省科技成果转化中试平台管理办法（试行）》（黔科通〔2024〕25号）同时废止；此前省科技厅发布的科技成果转化相关政策与本办法不一致的，以本办法为准。
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